## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Riziko z nedosiahnutia plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov | C3 | Nedosiahnutie plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov - neoprávnenosť výdavkov a vrátenie čerpaných prostriedkov. | Zodpovedná príprava projektu, reálne stanovenie merateľných ukazovateľov a následne riadenie projektu v súlade s princípmi projektového riadenia. Priebežné sledovanie výstupov a ukazovateľov projektu. | TSK | priebežne | N | F | 1260000
2 | Vplyv legislatívnych zmien na realizáciu projektu | C3 | Riziko je spojené s možnými legislatívnymi zmenami alebo štrukturálnymi zmenami, ako aj zmenami na rôznych odborných pracovných pozíciách subjektov zúčastnených na projekte, kedy by mohlo dôjsť k zmenám v projektovom tíme, čo by mohlo ovplyvniť plynulosť implementácie projektu. | Sledovanie zmien legislatívy počas celej doby realizácie projektu. Zmluvný záväzok dodávateľa odovzdať projekt v súlade s legislatívou. Prípadná zmena na jednotlivých pracovných pozíciách bude riešená tak, aby existovala zastupiteľnosť a plynulý presun informácií a agendy na nového člena tímu. Dokumentácia k implementácii projektu bude vedená detailne a prehľadne,aby v prípade potreby bol zabezpečený dostatok informácií pre nového člena tímu, a aby sa tak odvrátilo riziko problémov s riadením projektu. | TSK | priebežne | N | N | 100000
3 | Nedostatočná identifikácia systémových požiadaviek | C1 | Nedostatočný odhad finančných nákladov na navrhnuté riešenia a udržanie výsledkov projektu. | V prípravnej fáze predkladaného projektu boli zhodnotené všetky alternatívy riešenia projektu a bolo vybrané najvhodnejšie riešenie pre daný typ aktivít. V rámci obmedzeni vzniku daného rizika bude žiadateľ pravidelne sledovať merateľné ukazovatele (KPI) a jednotlivé výstupy projektu, ako aj prehodnocovať splnenie jednotlivých požiadaviek a ich relevantnosť počas trvania hlavných aktivíty projektu. | TSK | priebežne | N | F | 150000
4 | Bezpečnostné úniky dát | B2 | Únik dát zo systému, napr. zdrojové kódy, osobné údaje a pod. | Dostatočné nastavenie bezpečnostných protokolov, ich pravidelná kontrola a dodržiavanie. | TSK | priebežne | S | V | 220000
5 | Nedostatočný odhad finančných nákladov | C3 | Nedostatočný odhad finančných nákladov na navrhnuté riešenia a udržanie výsledkov projektu. | Finančné náklady sú odhadnuté na základe odborných skúseností žiadateľa a zároveň vychádzajú z realizovaných prieskumov trhu. Finančná udržateľnosť je odhadovaná s ohľadom na špecifikáciu projektu. | TSK | priebežne | N | V | 150000
6 | Prieťahy vo verejnom obstarávaní | C1 | Dĺžka trvania procesu verejného obstarávania bude neprimerane dlhá. | Opis predmetu zákazky je špecifikovaný podrobne a zrozumiteľne. Súťažné podklady budú pripravené a proces verejného obstarávania bude realizovaný v súlade s Jednonou príručkou verejného obstarávania. Procesy verejného obstarávania budú začaté už počas procesu kontroly žiadosti o NFP. | TSK | priebežne | S | V | 999205.16
7 | Zmena sadzby DPH | C3 | Počas realizácie projektu dôjde k zmene sadzby DPH. | Prípadné zvýšenie/zníženie sadzby DPH by malo dopad na reálnu výšku príspevku pre žiadateľa. Žiadateľ ako neplatca DPH zahŕňa do rozpočtu žiadosti aktuálne sadzby DPH, zmena DPH by teda v praxi znamenalo zvýšenie/zníženie výdavkov na strane žiadateľa bez možnosti zvýšenia výšky NFP. Toto riziko bude eliminované znením zmlúv s potenciálnymi dodávateľmi, kde bude cena s DPH stanovená ako konečná a nemenná. | TSK | priebežne | V | V | 20000
8 | Problémy pri integrácií exitujúcich ISVS s Centrálnou dátovo-integračnou platformou | C1 | Nefunkčnosť platformy | Už pri príprave projektu bola overovaná technická architektúra platformy s dôrazom na dostupnosť, škálovateľnosť a obnoviteľnosť prevádzky. Na elimináciu rizika nefunkčnosti budú zavedené opatrenia ako vysokodostupná infraštruktúra, záložné mechanizmy, monitorovanie v reálnom čase a pravidelné testovanie funkčnosti. | TSK | priebežne | N | V | 150000
9 | Nedodržanie časového harmonogramu | C3 | Nedodržanie časového harmonogramu z dôvodu interných alebo externých vplyvov. | Jednotlivé fázy projektu sú reálne stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie je logický a zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude úspešne zrealizovaný v spolupráci so skúseným projektovým tímom. Projekt obsahuje všetky potrebné aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu (napr. technické aspekty, finančné krytie). Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované. Časový harmonogram a postupnosť fáz je stanovený reálne a je predpoklad úspešného naplnenia cieľov projektu v zmysle vypracovaného časového harmonogramu. Vzhľadom na vyššie uvedené je riziko nedodržania časového harmonogramu minimálne a je žiadateľom hodnotené ako nízke. | TSK | priebežne | N | N | 200000
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3